Annexe 1 : Fiche synthétique – Projet d'Aménagement numérique en très haut débit de la Lozère

Territoire

Pop.: 77 156 habitants (82.6% en zone non conventionnée) 

Densité : 14.9 hab/km² (moyenne nationale : 114)

Nb d’entreprises de plus de 20 salariés : La Lozère compte 4000 entreprises : 250 entreprises comptent plus de 9 salariés et une quinzaine d'entreprises plus de 50 salariés

Part de résidences secondaires : 32.5%

Taux FSN : 56,7%    Plafond FSN : 607 €

Lignes ADSL dégroupées : 35%    Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps : 35%    

Articulation des initiatives publiques et privées

CCRANT :Juin 2012 puis comité technique juin 2014Consultation ARCEP :s’achève le 11 /04/2014 

Conventions de déploiement sur le territoire : Pas de convention signée à ce jour entre l'opérateur Orange et les collectivités pour le déploiement en zone AMII sur la Communauté de communes Cœur de Lozère

Déploiements FttH d’initiative privée : 4 communes (déploiement prévu par Orange, début en 2015), soit 17.4% des foyers

Déploiements FttO d’initiative privée : 10 communes bénéficient d'offres CE2O/CELAN d'Orange : Mende, Saint Chély d'Apcher,  Albaret Sainte-Marie, Chanac, Florac, Langogne, Marvejols, Quezac, Rieutort de Randon, Villefort, soit environ 45% des entreprises du département.

Objectifs de couverture à long terme (SDTAN)

Adoption du SDTAN : le 20/12/2013 par l'Assemblée Départementale du Conseil Général de la Lozère

Couverture : 49% de la population en FttH à horizon 2018 (17% via l'initiative privée, 1% correspondant à la commune d'Aumont-Aubrac qui bénéficie d'ores et déjà d'une desserte FTTH dans le cadre de l'appel à projets pilotes de l'Etat et 31% via l'action publique).

Projet PHASE FSN – période de [5] ans [2014] – [2018] et raccordements FTTH 

Coûts du projet :

	Composante
	Nb. prises
	Coût total
	Dont FSN hors prime supra dép
	Coût/ligne
	Calendrier

	Collecte
	-
	14.1 M€
	5.7 M€
	-
	2015 – 2018

	FttH*
	11 618
	16.2 M€
	6.5 M€
	1 390 €
	2015 – 2018

	FttH racco (part publique).
	8 605
	2.15 M€
	1.2 M€
	250 €
	2015 – 2024

	FttH bât. prio.
	1 979
	2.76 M€
	1.1 M€
	1 395 €
	2015 – 2018

	FttO (desserte et part publique racco)
	70
	0,57 M€
	0.125 M€
	8 142 €
	2015 – 2018

	Inclusion numérique (part publique)
	1 100
	0.44 M€
	0.17 M€
	400 €
	2014 – 2018

	Etudes d'ingénierie
	13 597
	1.5 M€
	0.3 M€
	110 €
	2014 – 2018

	coût total : 37.7 M€ (dont 15.2 M€ FSN hors prime supra-départementale et 17.44 M€ avec la prime de 15% pour l'exploitation supra-départementale)


* : hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD

Notes sur les déploiements : 

Le réseau de collecte s'appuie au maximum sur les infrastructures existantes : offre LFO d'Orange, fourreaux enfouis dans le passé lors de travaux d'enfouissement du réseau 20 KV de distribution d'électricité, fourreaux qui vont être enfouis à coût marginal dans les mois à venir lors de l'enfouissement de réseau 20 KV.

Les sites publics prioritaires ne génèrent pas de coût d'investissement spécifique pour la desserte FTTO car ils sont tous en zone FTTH (zone AMII ou zone FTTH RIP) ou sur des communes pour lesquelles les offres FTTO d'Orange sont disponibles avec des coûts de raccordement forfaitisés.

Seules 7 ZAE, hors zone FTTH et hors zone CELAN / CE2O, font l'objet d'une desserte FTTO spécifique.

Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : Le Conseil Général de la Lozère

Maître d’ouvrage (si différent) :

Montage juridique : Marché de travaux + DSP affermage

Plan de financement pour les investissements 2014-2018 :

	
	Communes et interco.
	Départ.
	Région / FEDER
	Etat (dont FSN)
	Autres*

	Montant
	3 M€
	7.54 M€
	9.72 M€
	17.44 M€
	

	%
	8%
	20%
	26%
	46%
	


* préciser

Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) :

· 2ème semestre 2014 / début 2015 : lancement de la procédure de DSP d'affermage et des premiers appels d'offres de travaux

· 3ème trimestre 2015 : sélection de l'exploitant du réseau

Notes et commentaires (autres)

· Existence de plusieurs RIP sur le Département de la Lozère, les principaux étant : 

· Le réseau fibre optique de l'A75

· Le PPP haut débit mis en œuvre par la Région Languedoc-Roussillon : 

· Ce contrat de partenariat vise la desserte haut débit du grand public, par le biais de l'ADSL avec la mise en œuvre de NRA-ZO raccordés pour la plupart en cuivre, et de solutions WiFi et Satellite.

· Le marché arrive à échéance à court terme (janvier 2017) : la Région Languedoc-Roussillon ne compte pas le renouveler et entend désormais s'appuyer, pour l'aménagement numérique en très haut débit du territoire, sur les Départements. 

· C'est ainsi que la Région a été complètement associée à l'élaboration du SDTAN de la Lozère et que son Président a confirmé le 11 avril dernier, en présence du Directeur de la Mission THD, que la Région soutiendrait financièrement dans le cadre du CPER les projets THD portés par les Départements, en particulier celui de la Lozère. 

· Le réseau fibre optique et WiMAX de la DSP Net 48 du Conseil général :

· Net 48 porte sur la desserte FTTO d'entreprises (en particulier celles situées sur 9 zones d'activités économiques raccordées par le réseau) et de sites publics, ainsi que sur la fourniture d'offres WiMAX destinées aux entreprises de Mende, La Canourgue, Saint-Chély d'Apcher et Marvejols.

· Ce réseau ne sera concurrencé que marginalement par le projet THD de la Lozère qui vise en priorité la desserte THD du grand public avec des solutions pour le résidentiel basées sur les technologies FTTH et ADSL (via la montée en débit au sous-répartiteur), les seules offres FTTO susceptibles d'être proposées dans le cadre du projet THD ne l'étant que sur des zones non desservies à ce jour par le réseau Net 48.

· L'affermage Net 48 arrive par ailleurs à échéance en mai 2018 : compte-tenu du temps qui s'avèrera nécessaire pour le déploiement du réseau THD (réseau qui ne sera complètement réalisé que fin 2018), l'impact économique du nouveau projet THD sur la DSP existante sera relativement limité et n'entraînera pas de bouleversement économique de la convention de DSP.

· La cohabitation entre les offres FTTH du projet THD et FTTO de Net 48 sera en pratique particulièrement limitée dans le temps, le futur fermier du projet THD prenant en exploitation à partir de 2018 l'ensemble du réseau FTTO (y compris celui exploité aujourd'hui par Net 48) et du réseau FTTH. 

· Le réseau expérimental FTTH sur la commune d’Aumont-Aubrac

· Le réseau Hertzien 5,4 Ghz du Pays de Cévennes :

· Ce réseau porte sur la desserte radio à haut débit du grand public.

· Le Pays des Cévennes n'entend pas moderniser ce réseau en très haut débit et a fait part de son intention par courrier au Conseil général de s'inscrire désormais dans le projet THD du Département

· Des discussions actives sont en cours avec les Départements de l'Aveyron, du Lot, de l'Aude et de l'Hérault pour voir dans quelles conditions une exploitation supra-départementale du RIP THD est envisageable.

