 Annexe 1 : Fiche synthétique – Projet de du département de la saone-et-loire 
Territoire
Pop. : 575 050 (59% en zone non conventionnée)    Densité : 64,8 hab/km² (moyenne nat. : 114)

Nb d’entreprises de plus de 20 salariés : 969
Part de résidences secondaires : 7,7%
Taux FSN : 49,8%    Plafond FSN : 482 €
Lignes ADSL dégroupées : 84%    Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps : 30%    

Articulation des initiatives publiques et privées

CCRANT : 07/02/2014    Consultation ARCEP : achevé le 06/05/2014
Conventions de déploiement sur le territoire : 
Convention signée le 9 décembre 2013 entre Orange et la CA Beaune Côte et Sud
La Communauté d'agglomération du Mâconnais - Val de Saône, la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne, les villes du Creusot, de Montceau-les-Mines et d’Autun entreront en négociation avec Orange à ce sujet dans le courant de l’automne 2014
Déploiements FttH d’initiative privée : 71 communes (Orange, début en 2013), soit 42% des foyers

Déploiements FttO d’initiative privée : 47 communes (Orange), soit 41% des entreprises

Objectifs de couverture à long terme (SDTAN)

Adoption du SDTAN : le 3/02/2012 par l’Assemblée départementale
Couverture :
Initiative publique : 42% de la population en FttH à horizon 2020 

     58% de la population en FttH à horizon 2022 
Initiative privée : Chalon-sur-Saône à horizon 2016


Saint-Rémy à horizon 2017 



Champforgeuil à horizon 2018 



La CAMVAL, la CACVB, les villes du Creusot, de Montceau-les-Mines et d’Autun à horizon 2020

projet PHASE FSN – période de 10 ans  2015 – 2025
Coûts du projet :
	Composante
	Nb. prises
	Coût total
	Dont FSN
	Coût/ligne
	Calendrier

	Collecte
	95 495
	18,8 M€
	10,7 M€
	197 €
	2015 - 2020

	Montée en débit
	9 666
	8,8 M€
	2,7 M€
	906 €
	2015 - 2017

	FttH*
	94 581
	109,9 M€
	35,9 M€
	1 162 €
	2015 - 2020

	FttH racco.
	65 675
	26,3 M€
	4,9 M€
	400 €
	2015 - 2025

	FttH bât. prio.
	914 desservies et 635 raccordées
	1,3 M€
	0,4 M€
	desserte : 1162 € raccordement : 400 €
	2015 - 2025

	FttO – bât. prio.
	272
	5,0 M€
	2,7 M€
	18 333 €
	2015 - 2025

	FttO – hors bât. prio.
	16
	0,3 M€
	0,0 M€
	18 333 €
	2015 - 2025

	Inclusion numérique
	1 011
	0,4 M€
	151 650 €
	400 €
	2015 - 2020

	Etudes
	95 495
	3,7 M€
	0,3 M€
	39 €
	2015-2020

	coût total : 174,4 M€ (dont 63,3 M€ FSN)


* : hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD

Notes sur les déploiements : 
Le déploiement des réseaux de collecte et des 95 495 lignes du réseau de desserte se feront sur 5 ans. 

Une offre FTTO passive sera proposée sur le RIP pour les communes non-ouvertes aux offres FTTO d’Orange telles que définies par la réponse de l’opérateur à la consultation ARCEP.  

Les opérations de MED serviront à préparer l’arrivée du FTTH dans les territoires traités en étape 2 et à couvrir certaines communes de l’étape 1 où le coût à la prise en FTTH est supérieur à 2500 €/prise et où le coût de déploiement MED sur la commune est de 3 à 5 fois moins onéreux.
Le déploiement de solutions alternatives est prévu pour les foyers disposant d’un débit inférieur ou égal à 2 Mb/s non-traités en FTTH, en MED et non-couvert le réseau WiMAX de la Région Bourgogne.
Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : Département de Saône-et-Loire
Maître d’ouvrage (si différent) : 
Montage juridique : 

Pour la montée en débit :

Le Département a prévu une construction en maîtrise d’ouvrage publique et une maintenance, le cas échéant mutualisée au niveau supra-départemental dans le cadre d’un marché public de service. 

Le Département s’est déclaré opérateur afin d’accéder aux offres commerciales d’Orange pour l’utilisation de son génie civil et l’accès à la boucle locale. 
Pour le déploiement FTTH :

Le montage contractuel relatif au réseau sera déterminé au vu de deux éléments :

· d’une part, le plan d’affaires du projet, lequel permettra notamment de vérifier la possibilité de recourir aux différents types de délégation de service public (affermage, régie intéressée) ;

· des résultats des échanges avec les porteurs de projets voisins du département de Saône-et-Loire, lesquels influeront nécessairement sur le mode de gestion du réseau FTTH. 

En cas de mutualisation de l’exploitation et de la commercialisation du réseau FTTH, il est envisagé la passation d’un contrat de maîtrise d’œuvre commun avec la Côte-d’Or dans un premier temps sur la base d’une convention de groupement de commandes. Les travaux seraient confiés aux entreprises de génie civil dans le cadre de marchés de travaux et leur réalisation par plaques de 10 000 à 15 000 prises 

L’exploitation et la commercialisation du réseau assurée par une SPL. Cette structure organiserait la mise en concurrence, garantissant de la souplesse dans le cadre d’un contrat adapté. Elle permettrait d’optimiser les choix et les relations avec les cocontractants dans le cadre de marchés compatibles avec ses statuts.

A défaut d’opportunité de mutualisation au niveau supra-départemental, le Département privilégiera un mode de gestion de type  DSP.

Plan de financement :

	 
	 Communes et interco. 
	 Départ. 
	 Région 
	 Etat (dont FSN) 
	 Europe (dont FEDER) 
	 Autres* 

	Montant
	25,5 M€
	60,0 M€
	15,2 M€
	63,3 M€
	10,4 M€
	 

	%
	15%
	34%
	9%
	36%
	6%
	 


* préciser

Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) :

Pour le FTTH-FTTO : 

· Recrutement d’un maitre d’œuvre 
· Fin octobre 2014 : lancement de la procédure

· Janvier 2015 : sélection du partenaire privé
· Marché de travaux 

· Juin 2015 : lancement de la procédure

· Fin octobre – début novembre 2015 : sélection du partenaire privé
· Marché d’exploitation 

· Janvier 2015 : lancement de la procédure

· Début octobre 2015 : sélection du partenaire privé
Pour les opérations de montée en débit : 

· Recrutement d’un maitre d’œuvre

· Juillet 2014 : lancement de la procédure

· Novembre 2014 : attribution du marché 
· Marché de travaux

· Janvier 2015 : lancement de la procédure
· Juin 2015 : sélection des entreprises de travaux

· Marché de maintenance

· Fin 2014/début 2015 : lancement du marché de maintenance : 

· Juin 2015 : attribution du marché

Notes et commentaires (autres)
Existence d’un ou plusieurs RIP (collecte, WiFi…)

- Le RIP du Grand Chalon 
- Le RIP de la Communauté urbaine du Creusot-Montceau 
- Un réseau WIMAX, à l’initiative du Conseil régional, via une DSP exploité par une filiale d’Altitude infrastructure
- 23 points-hauts implantés à l’initiative du Conseil général dans un objectif de couverture des zones blanches de la couverture mobile

Discussions pour une exploitation pluri-départementale

Le Département a écrit le 21 octobre 2013 à chacun des porteurs de projets voisins (CG21, 39, 01, 58, 03, 69, 42, 89) susceptibles d’être intéressé par une mutualisation de l’exploitation supra-départementale du futur réseau à très haut débit FTTH. 
Le Département de la Côte-d’Or, dont le projet FTTH et le calendrier se rapprochent de celui de la Saône-et-Loire sur la période 2014/2020, adhère à la démarche. Les modalités de partenariat avec cette collectivité sont à l’étude et s’orienteraient vers la création d’une SPL début 2015.
Par ailleurs, une rencontre technique avec le Jura laisse entrevoir une opportunité de mutualisation sérieuse. La Nièvre et l’Yonne ont aussi manifesté un intérêt certain à cette opportunité. 
Les statuts de la SPL permettront une adhésion progressive d’autres Départements ou du Syndicat Nièvre Numérique déjà existant.
